## 20240504_173023
Название задачи | Продолжительность | Начало | Конец | Предшественники | Ресурсы | Количество ресурсов | Количество дней | Суммарные затраты ресурсов на задачу
1 | 2 дней | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-02 18:00 |  | Ресурсы[3] | 3 | 2 | 6
2 | 4 дней | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-06 18:00 | 1 | Ресурсы[4] | 4 | 4 | 16
3 | 6 дней | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-08 18:00 | 1 | Ресурсы[2] | 2 | 6 | 12
4 | 5 дней | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-07 18:00 | 1 | Ресурсы[3] | 3 | 5 | 15
5 | 2 дней | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-09 18:00 | 2;4 | Ресурсы[2] | 2 | 2 | 4
6 | 5 дней | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-13 18:00 | 2;3 | Ресурсы[4] | 4 | 5 | 20
7 | 3 дней | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-11 18:00 | 2;3;4 | Ресурсы[3] | 3 | 3 | 9
8 | 2 дней | 2024-07-07 09:00 | 2024-07-08 18:00 | 2 | Ресурсы[2] | 2 | 2 | 4
9 | 4 дней | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-11 18:00 | 4 | Ресурсы[3] | 3 | 4 | 12
10 | 3 дней | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-11 18:00 | 3 | Ресурсы[4] | 4 | 3 | 12
11 | 2 дней | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-10 18:00 | 3;4 | Ресурсы[2] | 2 | 2 | 4
12 | 3 дней | 2024-07-14 09:00 | 2024-07-16 18:00 | 5;6 | Ресурсы[4] | 4 | 3 | 12
13 | 2 дней | 2024-07-12 09:00 | 2024-07-13 18:00 | 7;8;11 | Ресурсы[4] | 4 | 2 | 8
14 | 5 дней | 2024-07-12 09:00 | 2024-07-16 18:00 | 9;10 | Ресурсы[3] | 3 | 5 | 15
15 | 3 дней | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-13 18:00 | 11 | Ресурсы[2] | 2 | 3 | 6
16 | 3 дней | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-13 18:00 | 11 | Ресурсы[2] | 2 | 3 | 6
17 | 2 дней | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-18 18:00 | 12;13;16 | Ресурсы[3] | 3 | 2 | 6
18 | 3 дней | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-19 18:00 | 13;14 | Ресурсы[4] | 4 | 3 | 12
19 | 5 дней | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-21 18:00 | 13;14;16 | Ресурсы[3] | 3 | 5 | 15
20 | 2 дней | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-18 18:00 | 14;16 | Ресурсы[2] | 2 | 2 | 4
21 | 4 дней | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-20 18:00 | 12;15;16 | Ресурсы[3] | 3 | 4 | 12
22 | 2 дней | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-23 18:00 | 17;19;20 | Ресурсы[3] | 3 | 2 | 6
23 | 3 дней | 2024-07-20 09:00 | 2024-07-22 18:00 | 17;18 | Ресурсы[2] | 2 | 3 | 6
24 | 5 дней | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-26 18:00 | 18;19 | Ресурсы[4] | 4 | 5 | 20
25 | 5 дней | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-26 18:00 | 19;20 | Ресурсы[3] | 3 | 5 | 15
26 | 2 дней | 2024-07-21 09:00 | 2024-07-22 18:00 | 21 | Ресурсы[4] | 4 | 2 | 8
27 | 4 дней | 2024-07-24 09:00 | 2024-07-27 18:00 | 22;23 | Ресурсы[2] | 2 | 4 | 8
28 | 3 дней | 2024-07-27 09:00 | 2024-07-29 18:00 | 24;25 | Ресурсы[3] | 3 | 3 | 9
29 | 2 дней | 2024-07-27 09:00 | 2024-07-28 18:00 | 25;26 | Ресурсы[4] | 4 | 2 | 8
30 | 4 дней | 2024-07-30 09:00 | 2024-08-02 18:00 | 27;28 | Ресурсы[4] | 4 | 4 | 16
31 | 5 дней | 2024-08-03 09:00 | 2024-08-07 18:00 | 30;29 | Ресурсы[3] | 3 | 5 | 15
|  | 2024-07-01 09:00 | 2024-08-07 18:00 |  |  |  |  | 321 | 37 | 8.6757
|  | Минимум ^ | Максимум ^ |  |  |  |  | Всего ^ | 9:00